ГЛАВА   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________года                                 	                                          № _________

п. Шексна

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Организация профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций Шекснинского муниципального района в 2019 году»

На основании указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204   «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Вологодской области и регионального проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области», утвержденного Советом при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития и проектной деятельности от 19.12.2018 года, ст.29 Устава Шекснинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Организация профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций Шекснинского муниципального района в 2019 году»                           (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Шекснинского муниципального района                               В.В.Кузнецов

Приложение 1

к постановлению Главы

Шекснинского муниципального района

от ___________ № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

«Организация профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций Шекснинского муниципального района в 2019 году»

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация взаимодействия с организациями высшего и среднего профессионального образования, находящихся на территории Вологодской области | Управление образования | Постоянно | Увеличение количества выпускников, желающих поступать в ВУЗы и ССУЗы Вологодской области |
| 2. | Организация взаимодействия с предприятиями, организациями, индивидуальными предпринимателями, находящимися на территории Шекснинского муниципального района | Управление образования | Постоянно | Расширение знаний выпускников о рынке труда Шекснинского муниципального района |
| 3. | Организация и проведение недели профориентации и Урока занятости в общеобразовательных организациях района, мероприятий «ПРОеКТОрия», «Неделя без турникетов», участие в «Дне карьеры молодежи», «Едином дне профориентации» | Управление образования Образовательные организации | Постоянно | Расширение знаний обучающихся о рынке труда, характеристиках профессий, формирование профориентационных знаний и предпочтений |
| 4. | Организация и проведение круглого стола для руководителей общеобразовательных организаций и специалистов службы социально-психологического сопровождения «Профориентация в общеобразовательных организациях района в 2019 году» | Управление образования | Февраль 2019 | Разработка плана профориентационной деятельности общеобразовательных организаций Шекснинского муниципального района на 2019 год |
| 5. | Разработка методических рекомендаций по профориентационной работе в школе | Управление образования | Февраль, сентябрь 2019 | Расширение знаний педагогов по профориентационной работе с детьми |
| 6. | Консультирование выпускников и родителей по вопросам самоопределения | Управление образования Образовательные организации | Постоянно | Формирование знаний выпускников и родителей о личностных профессиональных способностях, умения строить собственный профессиональный маршрут |
| 7. | Профориентационное тестирование обучающихся 8 классов | Управление образования Образовательные организации | Апрель 2019 | Формирование знаний обучающихся 8 классов о личных профессиональных способностях и предпочтениях |
| 8. | Консультирование обучающихся 8 классов и родителей по итогам профориентационного тестирования | Управление образования Образовательные организации | Март- апрель 2019 | Увеличение количества обучающихся и родителей, владеющих информацией о профессиональных предпочтениях обучающихся на данном возрастном этапе |
| 9. | Организация летней трудовой занятости несовершеннолетних на предприятиях района в период летних школьных каникул, организация летних трудовых лагерей и трудовых бригад | Управление образования Образовательные организации | Июнь-август 2019 | Увеличение количества несовершеннолетних охваченных трудовой занятостью, формирование практических знаний и умений в области профориентации |
| 10. | Заключение договоров целевого обучения с организациями высшего профессионального образования | Управление образования | Май-июнь 2019 | Увеличение количества договоров целевого обучения с ВУЗами Вологодской области |
| 11. | Профориентационное информирование обучающихся общеобразовательных организаций: на сайтах образовательных организаций, сайте Управления образования, оформление профориентационных стендов | Управление образования Образовательные организации | Постоянно | Расширение профориентационных знаний обучающихся |
| 12. | Организация консультационной помощи и поддержки обучающихся и родителей в период государственной итоговой аттестации 2019 года | Управление образования Образовательные организации | Май-сентябрь 2019 | Увеличение количества выпускников успешно сдавших государственную итоговую аттестацию и поступивших в организации профессионального образования |
| 13. | Сопровождение обучающихся, не сдавших государственную итоговую аттестацию 2019 года | Управление образования Образовательные организации | Постоянно | Снижение количества обучающихся, испытывающих проблемы с получением основного общего образования |
| 14. | Мониторинг поступления выпускников в организации профессионального образования Вологодской области в 2019 году | Управление образования Образовательные организации | Июль-сентябрь 2019 года | Увеличение количества выпускников, поступивших в организации профессионального образования Вологодской области в 2019 году |
| 15. | Профориентационное тестирование обучающихся 9 классов | Управление образования Образовательные организации | Сентябрь-октябрь 2019 | Формирование знаний обучающихся 9 классов о личных профессиональных способностях и предпочтениях |
| 16. | Консультирование обучающихся 9 классов и родителей по итогам профориентационного тестирования | Управление образования Образовательные организации | Октябрь 2019 | Увеличение количества обучающихся и родителей, владеющих информацией о профессиональных предпочтениях обучающихся на данном возрастном этапе |
| 17. | Организация «Ярмарки учебных мест» | Управление образования | Октябрь 2019 | Увеличение количества выпускников, желающих поступать в ВУЗы и ССУЗы Вологодской области |
| 18. | Профориентационное тестирование обучающихся 6 классов | Управление образования Образовательные организации | Ноябрь 2019 | Формирование знаний обучающихся 6 классов о личных профессиональных способностях и предпочтениях |
| 19. | Консультирование обучающихся 6 классов и родителей по итогам профориентационного тестирования | Управление образования Образовательные организации | Ноябрь 2019 | Увеличение количества обучающихся и родителей, владеющих информацией о профессиональных предпочтениях обучающихся на данном возрастном этапе |
| 20. | Мониторинг трудоустройства выпускников организаций профессионального образования на предприятия и в организации Шекснинского района | Управление образования | Декабрь 2019 | Увеличение количества молодежи, вернувшихся и трудоустроившихся на территории Шекснинского муниципального района |
| 21. | Организация и проведение круглого стола для руководителей общеобразовательных организаций по итогам профориентационной работы с обучающимися в 2019 году | Управление образования | Декабрь 2019 | Обсуждение итогов профориентационной работы за 2019 год и планирование на 2020 год |