УТВРЕЖДАЮ

начальник Управления образования

Шекснинского муниципального района

___________________Н.А.Левина

«_____»________________2020 г.

ПЛАН РАБОТЫ

по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 2020 году

Цели:

- определение факторов, обуславливающих низкие результаты обучения;

- разработка комплекса мер, направленных на преодоление факторов, обуславливающих низкие результаты обучения и/или неблагоприятные социальные условия.

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка инструментария для исследования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях | Управление образования | Сентябрь 2020 | Формирование диагностического материала для исследования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях |
| 2. | Проведение комплексного исследования образовательных организаций с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях | Управление образования | Сентябрь – октябрь 2020 | Выявление причин низких результатов |
| 3. | Организация участия в региональных, российских исследованиях образовательных достижений школьников | Управление образования, образовательные организации | Сентябрь-ноябрь 2020 | Подготовка аналитических материалов для определения школ с низкими результатами обучения |
| 4. | Проведение исследований компетенций учителей-предметников образовательных организаций с низкими образовательными результатами | Управление образования | Сентябрь – октябрь 2020 | Анализ результатов, выявление профессиональных затруднений |
| 5. | Проведение диагностики затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА | Управление образования | Сентябрь – октябрь 2020 | Подготовка и направление рекомендаций в образовательные организации по результатам обследования для принятия управленческих решений |
| 6. | Анализ обеспеченности общеобразовательных организаций района педагогическими кадрами по предметам | Управление образования | Сентябрь – октябрь 2020 | Отсутствие открытых вакансий учителей, качество кадрового потенциала |
| 7. | Подготовка эффективной консультационной службы, обеспечивающей поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях | Управление образования | Сентябрь – октябрь 2020 | Создание эффективной консультационной службы, обеспечивающей поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях |
| 8. | Организация работы по совершенствованию предметных компетенций учителя | Управление образования, образовательные организации, районные методические объединения | Сентябрь 2020 – апрель 2021 | Повышение уровня предметных компетенций учителя |
| 9. | Проведение педагогического совета «Итоги 2019-2020 учебного года, анализ задач на 2020-2021 учебный год» | Управление образования | Сентябрь 2020 | Анализ результатов текущего года, задачи следующего года |
| 10. | Создание муниципальных рабочих групп, назначение персональных кураторов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях | Управление образования | Сентябрь 2020 | Организация деятельности по повышению качества образования |
| 11. | Организация и проведение установочного семинара по проблемам повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях | Управление образования | Сентябрь 2020 | Выработка методических рекомендаций по планированию и организации деятельности учителя по повышению качества обученности школьников |
| 12. | Организация межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения | Управление образования, образовательные организации, районные методические объединения | В течение года | Оказание методической помощи |
| 13. | Организация деятельности профессиональных сетевых сообществ педагогов | Управление образования, образовательные организации, районные методические объединения | В течение года | Обобщение и распространение передового педагогического опыта |
| 14. | Выявление и распространение лучших практик повышения качества образования | Управление образования, образовательные организации, районные методические объединения | В течение года | Обобщение и распространение передового педагогического опыта |
| 15. |  |  |  |  |