УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления

образования

от ___________ № ____

(приложение 2)

План мероприятий

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2023-2024 учебный год

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Планируемый результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Шекснинского муниципального района на 2023-2024 учебный год | до 01.10.2023 г. |  | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района | Приказом Управления образования администрации Шекснинского муниципального района утвержден план мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2023-2024 учебный год |
| 1.2. | Определение специалистов, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности | до 01.10.2023 г. |  | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района | Приказом Управление образования администрации Шекснинского муниципального района утверждены специалисты, ответственные за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций района |
| 1.3. | Участие в установочном вебинаре об организации работы по формированию функциональной грамотности обучающихся в 2023-2024 учебном году для муниципальных координаторов и членов муниципальных команд | до 10.10.2023 г. |  | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района | Приняли участие в организационном установочном вебинаре об организации работы по формированию функциональной грамотности |
| II. Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в практико-ориентированных курсов повышения квалификации для учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся: - формирование профессиональной компетентности учителя в области читательской и естественнонаучной грамотности обучающихся на уроках физики; - формирование профессиональной компетентности учителя в области естественнонаучной грамотности обучающихся на уроках химии; - формирование профессиональной компетентности учителей географии в области функциональной грамотности обучающихся; - формирование профессиональной компетентности учителей обществознания в области функциональной грамотности обучающихся; - формирование профессиональной компетентности учителя в области естественнонаучной грамотности обучающихся на уроках биологии; - совершенствование профессиональных компетенций учителей математики (в т.ч. в области формирования функциональной грамотности); - модернизация содержания и технологий преподавания предметной области «Русский язык и литература» в контексте требований ФГОС общего образования (в т.ч. области формирования функциональной грамотности) | По отдельному графику АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района, общеобразовательные организации | Учителя, участвующие в формировании и оценке функциональной грамотности обучающихся, прошли обучение по адресным дополнительным программам повышения квалификации в 2023-2024 учебном году |
| 2.2. | Участие в обучающем семинаре для педагогов муниципальных команд по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на основе опыта работы инновационных площадок: МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» г. Череповец | По отдельному графику |  | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района, муниципальные команды по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Муниципальные команды приняли команды в обучающем семинаре по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности |
| 2.3. | Участие в семинаре-практикуме для педагогов-библиотекарей общеобразовательных организаций по вопросам формирования читательской грамотности | Февраль-март 2024 г. |  | Общеобразовательные организации | Повышение профессиональных компетенций в части формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2 | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Консультирование муниципальных команд по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся результатам регионального мониторинга функциональной грамотности в 5-9 классах с целью снижения образовательных дефицитов обучающихся, выявленных в ходе диагностики | По отдельному графику |  | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района, муниципальные команды по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Организовано консультирование муниципальных команд по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.2 | Сопровождение раздела сайта Управления образования администрации Шекснинского муниципального района «Функциональная грамотность» | Постоянно |  | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района | Функционирует раздел по вопросам формирования и оценки формирования функциональной грамотности |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики» | 20-21.11.2023 г. | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района, общеобразовательные организации |  | Приняты в работу практики по формированию функциональной грамотности в рамках учебной и внеурочной деятельности |
| 2.3.2. | Участие в методических мероприятиях по обсуждению вопросов формирования и оценки функциональной грамотности с педагогами образовательных организаций в рамках Единых методических | По отдельному графику | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района, общеобразовательные организации |  | В рамках единых методических дней проведены методические мероприятия, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся с учетом результатов самодиагностики |
|  | III. Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение в образовательную деятельность заданий по оценке функциональной грамотности на базе общеобразовательных организаций (учебные занятия, проектная деятельность, факультативы, элективные курсы) | Постоянно | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района, общеобразовательные организации |  | Внедрение в образовательную деятельность заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций района с использованием банка заданий Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования», (далее-ФГБНУ «ИСРО» электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности Российской электронной школы, банка заданий по оценке естественнонаучной грамотности ФГБОУ «ФИПИ» |
| 3.1.2. | Участие в региональном мониторинговом исследовании по оценке функциональной грамотности с использованием диагностических работ, разработанных (ФГБНУ «ИСРО») | Февраль – март 2024 г. | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района, общеобразовательные организации |  | Проведено региональное мониторинговое исследование по оценке функциональной грамотности с охватом не менее 50 % обучающихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций в соответствии с выборкой. Разработаны адресные рекомендации по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 5-9-х классов по результатам проведения мониторингового исследования |
| 3.1.3. | Участие в пилотном исследовании сформированности читательской грамотности обучающихся 4-х классов | Май 2024 г. | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района, общеобразовательные организации |  | Даны рекомендации педагогам по результатам пилотного исследования читательской грамотности обучающихся 4-х классов |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Участие в курсах внеурочной деятельности, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности («Функциональная грамотность: учимся для жизни») и др. | Сентябрь-май 2024 г. | Общеобразовательные организации |  | 100% охват обучающихся 3-11 классов курсами внеурочной деятельности, направленные на формирование функциональной грамотности |
| 3.2.2. | Участие в командном полиатлоне для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций по направлениям функциональной грамотности (математическая, естественнонаучная, читательская, финансовая грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции | Ноябрь 2023-январь 2024 г. | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района, общеобразовательные организации |  | Выстроена система массовых мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности для обучающихся основного общего образования в общеобразовательных организациях |
| 3.2.3 | Участие в образовательных интенсивах педагогов, родителей/законных представителей, обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, в том числе в рамках Просветительского проекта «Открытый университет «Образовательные бифуркации» | По отдельному графику | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района, общеобразовательные организации |  | Приняли участие в образовательных интенсивах для педагогов, родителей, обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций по шести направлениям функциональной грамотности (математическая, естественнонаучная, читательская, финансовая грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Формирование функциональной грамотности при реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе Центров образования гуманитарного, цифрового, естественнонаучного и технического профилей «Точка Роста» (далее- Центр образования «Точка роста» | По отдельному графику | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района, Центры образования «Точка Роста» на базе общеобразовательные организации |  | Организована работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности при реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе Центров образования «Точка роста» |