Утвержден

постановлением

Правительства области

от 25.02.2013 № 201

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2018 ГОДЫ

- I. Изменения в дошкольном образовании,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

получение субсидий из федерального бюджета на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1-7лет | тыс. чел. | 94 | 96 | 100 | 103 | 105 | 106 | 107 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | % | 59,1 | 60,5 | 59,7 | 58,4 | 58,5 | 61,5 | 61,5 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. чел. | 65,1 | 68,2 | 69,2 | 69,3 | 70,3 | 74,7 | 75,1 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | мест | 13018 | 12719 | 12059 | 11998 | 11351 | 8271 | 9267 |
| 5 | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего | мест | 3340 | 2264 | 730 | 560 | 4465 | 012 | 280 |
| 5.1 | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 568 | 617 | 230 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | мест | 610 | 160 | 270 | 120 | 120 | 130 | 20 |
| 5.3 | за счет вновь создаваемые места в дошкольных образовательных организациях - всего, из них | чел. | 2162 | 1487 | 230 | 330 | 4345 | 462 | 260 |
| 5.3.1 | строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций | чел. | 272 | 240 | - | - | 4245 | 420 | 260 |
| 5.3.2 | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | чел. | 1470 | 617 | 230 | 110 | - | - | - |
| 5.3.3 | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | чел. | 420 | 495 | - | 220 | - | - | - |
| 5.3.4. | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | чел. | - | 135 | - | - | 100 | 45 | - |
| 6. | Численность работников дошкольных образовательных организаций, в том числе педагогические работники | чел. | 17898/7436 | 18154/7579 | 18391/7686 | 18441/7703 | 18582/7817 | 18956/8099 | 19028/8135 |
| 7. | Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на 1 педагогического работника | чел. | 8,8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,2 | 9,2 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия |  | Ответственные |  | Сроки реализации |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Привлечение в область федеральных средств (субсидий) на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Подготовка изменений в Государственную программу «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243 (подпрограмма «Поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»), направленных на достижение показателей |  | Департамент образования области | 2013 год |  | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
| 1.2. |  | Подписание соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования (при выделении средств федерального бюджета на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования) |  |  | 2013 год |  |  |
| 1.3. |  | Организация сбора и предоставления информации о реализации областью программ (проектов) развития дошкольного образования в рамках подпрограммы «Поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» Государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением с Минобрнауки России |  |  | 2014-2018 годы |  |  |
| 2. |  | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению зданий детских садов, возврату в систему дошкольного образования и реконструкции ранее переданных зданий детских садов, аренды модульных быстровозводимых зданий на принципах государственно-частного партнерства, открытию групп в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах, созданию групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях образовательных и иных учреждений в соответствии с долгосрочной целевой программой «Реконструкция и строительство детских садов на территории Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 21 июня 2011 года № 726, муниципальными программами развития дошкольного образования |  | Департамент образования области, Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления* | 2013-2018 годы |  | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
| 3. |  | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов с целью направления предложений о внесении изменений в «СанПиН 2.4.1.2660-10» надзорным органам и Минобрнауки России |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013-2014 годы |  |  |
| *Органы местного самоуправления реализуют мероприятия в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р самостоятельно в пределах своих полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Ежегодное утверждение нормативов на обеспечение государственных гарантий в составе методики распределения субвенций местным бюджетам на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования |  | Департамент образования области | ежегодно 2014-2018 годы | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |  |
| 4.2. |  | Разработка методических рекомендаций в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру |  |  | 2013 год |  |  |
| 4.3. |  | Разработка типовых нормативных правовых актов для органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса |  | Департамент образования области | 2013-2014 годы |  |  |
| 4.4. |  | Разработка нормативных правовых актов, позволяющих получать субсидии на оказание услуг по дошкольному образованию всем негосударственным образовательным организациям дошкольного образования |  | Департамент образования области | 2013 год |  |  |
| 4.5. |  | Разработка мер поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013-2018 годы |  |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Разработка и утверждение в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Департамент образования области |  | 2014 год |  | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
| 5.2. |  | Подготовка рекомендаций по разработке образовательных программ в соответствии с федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Департамент образования области |  | 2014-2016 годы |  |  |
| 6. |  | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Подготовка рекомендаций по разработке в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России должностных инструкций педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, включающих нормы взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование самостоятельности, инициативности и ответственности дошкольников | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2014-2018 годы |  | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образований или пошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 6.2. |  | Разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольного образования | Департамент образования области |  | 2013-2014 годы |  |  |
| 6.3. |  | Разработка и реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования | Департамент образования области |  | 2013-2014 годы |  |  |
| 7. |  | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2013-2014 годы |  | удельный вес муниципальных районов и городских округов, в которых оценка деятельности образовательных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций дошкольного образования (не менее чем в 80% муниципальных образований) |
| 7.2. |  | Разработка инструментария для оценки качества образовательных услуг в образовательных организациях дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников, для дифференциации заработной платы | Департамент образования области |  | 2013 год |  |  |
| 7.3. |  | Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации образовательных организаций дошкольного образования в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2014 год |  |  |
| 7.4. |  | Уточнение порядка формирования муниципального задания для образовательных организаций дошкольного образования, включая показатели качества предоставления услуг по дошкольному образованию | органы местного самоуправления |  | 2013-2014 годы |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Разработка требований к трудовой деятельности педагогических работников, других категорий работников образовательных организаций дошкольного образования, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»), на основе методических рекомендаций Минобрнауки России в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2013-2014 годы |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
| 8.2. |  | Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций на основе методических рекомендаций Минообрнауки России в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2013-2014 годы |  |  |
| 8.3. |  | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2013-2014 годы |  |  |
| 8.4. |  | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2013-2018 годы |  |  |
| 9. |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Формирование методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования, по рекомендациям Минобрнауки России | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2013-2014 годы |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
| 9.2. |  | Разработка методических рекомендаций для муниципальных образовательных организаций дошкольного образования по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Департамент образования области |  | 2013-2014 годы |  |  |
| 9.3. |  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2013-2018 годы |  |  |
| 9.4. |  | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2013-2018 годы |  |  |
| 10. |  | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2014-2018 годы |  | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.2. |  | Организация сбора и предоставление информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с заключенными соглашениями | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2015 год, 2017 год |  |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (проценты) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | проценты | 0 | 0 | 15 | 50 | 75 | 100 | во всех образовательных организациях дошкольного образования будут реализованы образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | проценты | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных районов и городских округов, в которых оценка деятельности образовательных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций дошкольного образования (не менее чем в 80% муниципальных образований) | проценты | 0 | 35,7 | 67,8 | 78,6 | 92,8 | 100 |  |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организациях дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона | проценты | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе. Повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

- II. Изменения в общем образовании, направленные

на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися государственных (муниципальных) образовательных учреждений новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

участие в мониторинге уровня подготовки и социализации обучающихся;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений обучающихся;

разработку и принятие комплекса мер по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию региональных программ поддержки образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- 3. Основные количественные характеристики системы

общего образования

|  | ед. изм. | 2012 г. | 2013г. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | тыс. чел. | 126,208 | 126,643 | 127,958 | 130,512 | 134,025 | 137,750 | 141,988 |
| Численность обучающихся по программам общего образования | тыс. чел. | 119,533 | 121,470 | 123,144 | 125,447 | 129,103 | 132,892 | 136,784 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все школьники 1-8 классов)* | % | 23,7 | 34 | 45 | 56 | 67 | 79 | 90 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |
| 1.1 | начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013 – 2014 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 1.2 | основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, универсальной безбарьерной среды) |  | 2013 – 2018 годы |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013 год | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 2.1 | подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 2.2 | подготовка предложений по участию в пилотной апробации, в том числе в проведении сбора и обработки первичных данных, подготовки и принятия нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе. |  | 2014 – 2018 годы |  |
| 2.3 | участие в проведении и анализе результатов мониторинга |  | 2014 год |  |
| 3. | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров: | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 3.1 | разработка и принятие региональной программы подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров: - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |  | 2013 – 2014 годы 2014 - 2018 годы |  |
| 3.2 | участие в пилотной апробации федеральной программы подготовки и переподготовки педагогических кадров |  | 2015 – 2016 годы |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение системы оценки качества общего образования |  |  |  |
| 4.1 | подготовка нормативных правовых актов об оценке качества общего образования в области с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013 год | удельный вес/число муниципальных районов и городских округов, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования (не менее чем в 80 процентах муниципальных образований) |
| 4.2 | разработка показателей эффективности деятельности учреждений общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013 год |  |
| 5. | Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 5.1 | мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами области |  | 2013 – 2014 годы |  |
| 5.2 | разработка и утверждение региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  | 2015 год |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |
| 6.1 | разработка региональных моделей эффективного контракта в общем образовании. | Департамент образования области | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в регионе; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 6.2 | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013 год |  |
| 6.3 | планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 97 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». |  | 2013 – 2018 годы |  |
| 6.4 | Проведение мероприятий по обеспечению реализации приказа Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени» (после внесения изменений) |  | 2014 год |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования |  |  |  |
| 7.1 | разработка и внедрение механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в регионе; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.2 | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями учреждений общего образования в соответствии с типовой формой договора |  | 2013 – 2018 годы |  |
| 8. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |
| 8.1 | информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013 – 2018 годы |  |
| 8.2 | организация сбора и обработки данных для проведения мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик |  | 2015, 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес/число муниципальных районов и городских округов, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования (не менее чем в 80 процентах муниципальных образований) |  | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | 1,6 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | улучшатся результаты работы выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты работы |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Вологодской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них - за счёт бюджетных средств; не менее 5 процентов детей и подростков данной возрастной категории будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

- 3. Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей

|  | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | тыс. чел. | 163,392 | 165,077 | 167,152 | 170,154 | 173,461 | 178,358 | 183,112 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей, в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) | % | 48,5 | 51,5 | 52 | 55 | 60 | 68 | 70 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. чел. | 1,590 | 1,593 | 1,599 | 1,603 | 1,610 | 1,615 | 1,621 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с переходом на эффективный контракт

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в Государственную программу «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243, которая включает: |  |  |  |
|  | обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновление программ и технологий дополнительного образования детей в рамках внедрения ФГОС начального и общего образования; реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры через создание образовательной организации - Регионального центра дополнительного образования детей; информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности деятельности организаций; организацию мониторинга и представление информации Минобрнауки России о реализации программы | Департамент образования области | 2013-2018 годы | охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования. удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с внесенными изменениями в документы, регулирующие требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013-2015 годы | охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 2.2. | Разработка мероприятий по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий |  | 2015-2018 годы |  |
| 3. | Разработка и распространение современных моделей организации дополнительного образования детей | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2015-2017 годы | охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и принятие нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013-2015 годы | охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 4.2. | Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и внедрение органами государственной власти области, осуществляющими управление в сфере образования, и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013-2015 годы | Удельный вес муниципальных районов и городских округов, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей (не менее чем в 80 процентах муниципальных образований) |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  |  |  |
| 6.1. | Реализация мероприятий Государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243 | Департамент образования области | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по экономике региона |
| 7.2. | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |  | 2013-2018 годы |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководящими и педагогическими работниками организаций дополнительного образования |  |  |  |
| 8.1. | Разработка мер по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по экономике региона |
| 8.2. | Внедрение показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей и основных категорий работников, в том числе с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  | 2014 год |  |
| 8.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями и работниками организаций дополнительного образования детей |  |  |  |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 9.1. | Разработка и реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Департамент образования области | 2013 год | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 9.2. | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | 2013-2018 годы |  |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительное образование детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, семинары и пр.) | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013-2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (проценты) | 51,5 | 52 | 55 | 60 | 68 | 70 | не менее 70% детей области в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 34 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации | 52 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате по экономике области |

- IV. Изменения в сфере профессиональной подготовки

и среднего профессионального образования, направленные

на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:

мониторинг оценки деятельности и оптимизацию сети организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

реализацию региональных программ модернизации профессионального образования;

создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;

нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ.

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

формирование новых принципов распределения государственного задания на программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.

Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:

функционирование сетей организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных работниках;

создание 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций;

обновление кадрового состава профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования предусматривает увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности (профессий).

Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона.

- 3. Основные количественные характеристики

системы профессиональной подготовки и среднего

профессионального образования

|  | ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность молодежи в возрасте 15-21 года | тыс. чел. | 90,7 | 84,9 | 81,1 | 78,0 | 77,0 | 77,0 | 77,2 |
| Численность обучающихся | тыс. чел. | 17,9 | 17 | 15,7 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| в процентах к предыдущему году | % |  | 95,0 | 92,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,5 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг оценки деятельности организаций среднего профессионального образования (далее – СПО), реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения |
| 1.1 | сбор, анализ и представление информации в Минобрнауки России в соответствии с федеральным инструментарием проведения мониторинга оценки деятельности организаций СПО | Департамент образования области | 2014 год |  |
| 1.2 | разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации сети организаций СПО в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | Департамент образования области | 2014-2017 годы |  |
| 1.3 | организация сбора и анализа информации об укрупнении сети организаций СПО (до средней численности 200 - 600 чел.) в соответствии с федеральным инструментарием; представление информации в Минобрнауки России | Департамент образования области | 2014-2018 годы |  |
| 2. | Реализация региональных программ профессионального образования: |  |  | удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения |
| 2.1 | создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО, в том числе для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья | Департамент образования области | 2013-2018 годы |  |
| 2.2 | внесение изменений в подпрограмму «Развитие профессионального образования» Государственной программы развития образования Вологодской области на 2013-2017 годы в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России по модернизации профессионального образования | Департамент образования области | 2014-2015 годы |  |
| 2.3 | подписание соглашений с Минобрнауки России о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы модернизации профессионального образования. Реализация мероприятий по модернизации профессионального образования в соответствии с соглашением | Правительство области, Департамент образования области | 2013 год, 2015-2018 годы |  |
| 2.4 | подведение итогов, анализ результатов реализации мероприятий по модернизации профессионального образования в 2011-2013 годах; представление информации в Минобрнауки России | Департамент образования области | 2013-2014 годы |  |
| 3. | Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций: |  |  | количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования |
| 3.1 | разработка плана по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций с учетом данных по востребованным в регионе профессиям и направлениям подготовки в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | Департамент образования области, Департамент труда и занятости населения области | 2014 год |  |
| 3.2 | разработка региональных нормативных правовых актов, регламентирующих работу многофункциональных центров прикладных квалификаций, в том числе порядок финансирования и оплаты труда, порядок формирования государственного задания | Департамент образования области | 2014-2015 годы |  |
| 3.3 | создание 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций по отраслям металлургия, химия, металлообработка, строительство, агропромышленный комплекс, лесной комплекс | Департамент образования области | 2014-2018 годы |  |
| 3.4 | обеспечение участия работодателей в формировании перечня, содержания, технологий образования, в финансировании программ профессионального обучения многофункциональных центров прикладных квалификаций | Департамент образования области | 2014-2018 годы |  |
| 3.5 | организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций; представление ежегодных отчетов в Минобрнауки России | Департамент образования области | 2014-2018 годы |  |
| 4. | Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ: |  |  |  |
| 4.1 | анализ ресурсов региональных образовательных организаций. Проектирование сетевых форм реализации образовательных программ профессиональной подготовки и СПО с использованием ресурсов системы образования и социальной сферы | Департамент образования области | 2013-2014 годы |  |
| 4.2 | разработка и утверждение нормативных правовых актов по введению сетевых форм реализации образовательных программ профессионального обучения и СПО, центров сертификации профессиональных квалификаций в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | Департамент образования области | 2013-2014 годы |  |
| Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | наличие в области системы оценки деятельности организаций СПО, управленческих и педагогических кадров |
| 5.1 | разработка и утверждение показателей эффективности деятельности организаций СПО, управленческих и педагогических кадров в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | Департамент образования области | 2013 год |  |
| 6. | Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: | Департамент образования области |  | удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения |
| 6.1 | участие в пилотной апробации рекомендаций по составу заявки и критериям оценки заявок проведения публичного конкурса на установление контрольных цифр приема по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным планом-графиком апробации |  | 2016 год |  |
| 6.2 | разработка и внедрение нового порядка распределения контрольных цифр приема для обучения по программам среднего профессионального образования в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России |  | 2013-2018 годы |  |
| 6.3 | разработка и внедрение нового порядка распределения контрольных цифр приема для обучения по программам профессиональной подготовки за счет средств бюджета в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России |  | 2017-2018 годы |  |
| Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | отношение средней заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, к средней заработной плате в регионе |
| 7.1 | участие в отборе субъектов Российской Федерации для проведения апробации моделей эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и СПО; участие в апробации в случае включения в число пилотных регионов (определение пилотных организаций СПО) | Департамент образования области | 2013 год |  |
| 7.2 | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и СПО в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России |  | 2013-2018 годы |  |
| 7.3 | планирование дополнительных расходов бюджета области на повышение оплаты труда педагогических работников организаций СПО |  | 2013-2018 годы |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: | Департамент образования области |  | отношение средней заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, к средней заработной плате в регионе |
| 8.1 | разработка и утверждение нормативных актов области по стимулированию руководителей организаций СПО, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя (в том числе по результатам независимой оценки) |  | 2013-2014 годы |  |
| 8.2 | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных организаций СПО в соответствии с типовой формой договора |  | 2013-2018 годы |  |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Департамент образования области |  |  |
| 9.1 | организация и проведение семинаров с участием работников образовательных организаций СПО по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта. Подготовка информационных материалов и их распространение через СМИ о процессах внедрения эффективного контракта в организациях СПО Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций СПО |  | 2013-2018 годы |  |
| 9.2 | Организация сбора информации по мониторингу влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг, представление аналитического отчета в Минобрнауки России |  | 2015 и 2017 годы |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, связанные с переходом на эффективный контракт

| № | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, ед. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | созданы и функционируют 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций |
| 2. | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, % | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 55 | не менее 55 % выпускников организаций профессионального образования будут трудоустраиваться в течение одного года после окончания обучения по полученной профессии или специальности СПО |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций начального среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе, % | 62 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций начального среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе составит 100 % |