Дорожная карта создания в МОУ «Школа №1 им.адмирала А.М. Калинина» Центра детских инициатив

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание по вопросу создания в школе Центра детских инициатив (определение помещения, ответственного лица, обсуждение направлений деятельности ЦДИ) | 20.06.2022 | Директор |
| 2. | Разработка макета дизайна помещения Центра детских инициатив | Июль 2022 | Специалист, ответственный за работу ЦДИ |
| 3. | Изучение методических материалов по работе ЦДИ | Июль 2022 | Специалист, ответственный за работу ЦДИ |
| 4. | Подготовка приказа о деятельности ЦДИ | Август 2022 | Директор |
| 5. | Августовский педагогический совет, выступление по вопросу создания и функционирования в школе ЦДИ | Август 2022 | Специалист, ответственный за работу ЦДИ |
| 6. | Сбор активистов Школьного ученического самоуправления в ЦДИ, обсуждение плана работы ЦДИ | Сентябрь 2022 | Специалист, ответственный за работу ЦДИ |
| 7. | Деятельность ЦДИ | 2022-2023 уч.год | Специалист, ответственный за работу ЦДИ |

Директор                                   Белова И.И.